## Gantt Chart
GANTT CHART - PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEB PADA TOKO SCEVRA PARFUME
ID | Task | Role | Dependency | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | Hasil Akhir / Milestone Mikro
1 | DEFINISI PROYEK | Project Manager | 1 | 2026-09-28 | 2026-10-10 | 13 | [16 empty] | Requirement Document dan Persetujuan Klien
1.1 | Penetapan Klien dan Kesepakatan Awal (Toko Scevra Parfume) | Project Manager | 1 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | [16 empty] | Klien dan Topik Proyek Ditetapkan
1.2 | Wawancara Klien via WhatsApp (Masalah, Alur Pemesanan, Tampilan) | System Analyst | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | [16 empty] | Catatan Hasil Wawancara
1.3 | Penentuan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Batasan Proyek | System Analyst | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4 | [16 empty] | Tujuan, Ruang Lingkup, dan Batasan Proyek
1.4 | Kajian Alternatif Solusi dan Pemilihan Metodologi (Agile) | Project Manager | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | [16 empty] | Solusi dan Metodologi Terpilih
1.5 | Penyusunan Requirement Document | Technical Writer | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | [16 empty] | Requirement Document Versi 1.0
1.6 | Persetujuan Requirement Document oleh Klien | Project Manager | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | [16 empty] | Lembar Persetujuan Klien Bertanda Tangan
2 | PERENCANAAN | Project Manager | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 14 | [16 empty] | Dokumen Perencanaan (Kelayakan, WBS, Gantt Chart) Disetujui
2.1 | Analisis Kelayakan Proyek (Teknis, Ekonomi, Operasional, Jadwal) | System Analyst | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | [16 empty] | Dokumen Studi Kelayakan
2.2 | Penyusunan Work Breakdown Structure (WBS) | Project Manager | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | [16 empty] | WBS Proyek
2.3 | Penyusunan Jadwal dan Gantt Chart | Project Manager | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 6 | [16 empty] | Gantt Chart Proyek
2.4 | Perencanaan Risiko, Komunikasi, dan Sumber Daya | Project Manager | 2 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | [16 empty] | Rencana Risiko dan Komunikasi
2.5 | Review dan Persetujuan Rencana Proyek dengan Klien | Project Manager | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 3 | [16 empty] | Rencana Proyek Disetujui
3 | ANALISIS KEBUTUHAN | System Analyst | 3 | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 14 | [16 empty] | SRS Final Disetujui Klien
3.1 | Wawancara Lanjutan dan Validasi Kebutuhan Klien | System Analyst | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 6 | [16 empty] | Daftar Kebutuhan Tervalidasi
3.2 | Analisis Kebutuhan Fungsional (F-01 s.d. F-08) dan Non-Fungsional | System Analyst | 3 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 7 | [16 empty] | Daftar Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional
3.3 | Perancangan Use Case Diagram dan Activity Diagram | System Analyst | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | [16 empty] | Use Case dan Activity Diagram
3.4 | Penentuan Prioritas Kebutuhan (MoSCoW) | System Analyst | 3 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | [16 empty] | Daftar Prioritas MoSCoW
3.5 | Penyusunan dan Review SRS bersama Klien | System Analyst | 3 | 2026-11-05 | 2026-11-08 | 4 | [16 empty] | Dokumen SRS
4 | DESAIN SISTEM | System Designer | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 14 | [16 empty] | SDD Final dan Desain Disetujui Klien
4.1 | Perancangan Arsitektur Sistem | System Designer | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | [16 empty] | Arsitektur Sistem
4.2 | Perancangan Basis Data (ERD dan Struktur Tabel) | System Designer | 4 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 8 | [16 empty] | ERD dan Struktur Tabel
4.3 | Perancangan Antarmuka (Wireframe dan Mockup Desktop dan Mobile) | System Designer | 4 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 8 | [16 empty] | Wireframe dan Mockup Antarmuka
4.4 | Penyusunan Software Design Document (SDD) | Technical Writer | 4 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4 | [16 empty] | Dokumen SDD
4.5 | Review Desain dengan Klien | Project Manager | 4 | 2026-11-20 | 2026-11-22 | 3 | [16 empty] | Desain Disetujui Klien
5 | PEMROGRAMAN (3 SPRINT) | Programmer | 5 | 2026-11-23 | 2026-12-19 | 27 | [16 empty] | Aplikasi Web Fungsional dan Dokumen Implementasi
5.1 | Sprint 1: Setup Sistem, Katalog, Detail Produk, Login Admin | Programmer | 5 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | [16 empty] | Katalog, Detail Produk, Login Admin Berfungsi
5.2 | Demo Progres Sprint 1 kepada Klien | Project Manager | 5 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2 | [16 empty] | Umpan Balik Sprint 1
5.3 | Sprint 2: Keranjang, Checkout, Pilihan Pengiriman dan Pembayaran | Programmer | 5 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | [16 empty] | Alur Pembelian Berfungsi
5.4 | Demo Progres Sprint 2 kepada Klien | Project Manager | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2 | [16 empty] | Umpan Balik Sprint 2
5.5 | Sprint 3: Kelola Produk, Stok, dan Pesanan oleh Admin | Programmer | 5 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | [16 empty] | Halaman Admin Berfungsi
5.6 | Demo Progres Sprint 3 kepada Klien | Project Manager | 5 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2 | [16 empty] | Umpan Balik Sprint 3
5.7 | Penyusunan Dokumen Implementasi | Technical Writer | 5 | 2026-12-14 | 2026-12-19 | 6 | [16 empty] | Dokumen Implementasi
6 | PENGUJIAN | Tester | 6 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 7 | [16 empty] | Seluruh Skenario UAT Diterima Klien
6.1 | Penyusunan Skenario Pengujian dan UAT | Tester | 6 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2 | [16 empty] | Skenario Pengujian dan UAT
6.2 | Pengujian Fungsional (Black Box) | Tester | 6 | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 3 | [16 empty] | Laporan Hasil Pengujian
6.3 | User Acceptance Test (UAT) bersama Klien | Tester | 6 | 2026-12-24 | 2026-12-26 | 3 | [16 empty] | Hasil UAT
6.4 | Perbaikan Bug Hasil Pengujian | Programmer | 6 | 2026-12-24 | 2026-12-27 | 4 | [16 empty] | Aplikasi Hasil Perbaikan
7 | PENERAPAN | Project Manager | 7 | 2026-12-28 | 2027-01-10 | 14 | [16 empty] | BAST Ditandatangani Klien
7.1 | Deployment ke Hosting dan Domain | Programmer | 7 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 4 | [16 empty] | Website Live di Domain
7.2 | Penyusunan User Manual dan Dokumen Penerapan | Technical Writer | 7 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 8 | [16 empty] | User Manual dan Dokumen Penerapan
7.3 | Pelatihan Penggunaan Sistem untuk Admin/Pemilik | Project Manager | 7 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 3 | [16 empty] | Pelatihan Selesai
7.4 | Penyusunan Laporan Proyek | Technical Writer | 7 | 2027-01-04 | 2027-01-09 | 6 | [16 empty] | Laporan Proyek
7.5 | Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) | Project Manager | 7 | 2027-01-08 | 2027-01-10 | 3 | [16 empty] | BAST Ditandatangani
8 | PENUTUPAN PROYEK | Project Manager | 8 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 7 | [16 empty] | Proyek Ditutup (Project Closed)
8.1 | Perbaikan Akhir Aplikasi | Programmer | 8 | 2027-01-11 | 2027-01-14 | 4 | [16 empty] | Aplikasi Final
8.2 | Penyelesaian Dokumentasi dan Laporan Akhir | Technical Writer | 8 | 2027-01-11 | 2027-01-16 | 6 | [16 empty] | Dokumentasi dan Laporan Akhir Lengkap
8.3 | Evaluasi Proyek dan Serah Terima Dokumen | Project Manager | 8 | 2027-01-15 | 2027-01-17 | 3 | [16 empty] | Laporan Evaluasi Proyek
Catatan:
- Sumber: Requirement Document Kelompok 1 (Toko Scevra Parfume): 16 minggu mulai 28/09/2026, fase dan minggu mengikuti Bagian 11.1, metodologi Agile dengan 3 sprint (Minggu 9, 10, 12).
- Minggu 11 (07/12 - 13/12) sengaja kosong untuk pemrograman karena dokumen hanya menjadwalkan sprint di Minggu 9, 10, dan 12. Bar fase Pemrograman tetap membentang dari M9 sampai M12.
- Minggu 16 dipakai untuk perbaikan akhir dan penyelesaian dokumentasi; pelatihan dan BAST dijadwalkan selesai paling lambat Minggu 15 sesuai batasan waktu proyek.
- Rincian tugas per fase adalah usulan; tanggal tiap sub-task (sel biru) dan tanggal M1 (H2) dapat diubah, durasi dan bar jadwal menyesuaikan otomatis.