## WBS
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) - PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEB PADA TOKO SCEVRA PARFUME
Kode WBS | Nama Pekerjaan | Deliverable / Luaran | PIC (Role) | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi
0 | PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEB PADA TOKO SCEVRA PARFUME | Aplikasi web pemesanan Scevra Parfume diserahkan dan diterima klien | Project Manager | 2026-09-28 | 2027-01-17 | 112
1 | DEFINISI PROYEK | Requirement Document dan Persetujuan Klien | Project Manager | 2026-09-28 | 2026-10-10 | 13
1.1 | Penetapan Klien dan Kesepakatan Awal (Toko Scevra Parfume) | Klien dan Topik Proyek Ditetapkan | Project Manager | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5
1.2 | Wawancara Klien via WhatsApp (Masalah, Alur Pemesanan, Tampilan) | Catatan Hasil Wawancara | System Analyst | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5
1.3 | Penentuan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Batasan Proyek | Tujuan, Ruang Lingkup, dan Batasan Proyek | System Analyst | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4
1.4 | Kajian Alternatif Solusi dan Pemilihan Metodologi (Agile) | Solusi dan Metodologi Terpilih | Project Manager | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4
1.5 | Penyusunan Requirement Document | Requirement Document Versi 1.0 | Technical Writer | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5
1.6 | Persetujuan Requirement Document oleh Klien | Lembar Persetujuan Klien Bertanda Tangan | Project Manager | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2
2 | PERENCANAAN | Dokumen Perencanaan (Kelayakan, WBS, Gantt Chart) Disetujui | Project Manager | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 14
2.1 | Analisis Kelayakan Proyek (Teknis, Ekonomi, Operasional, Jadwal) | Dokumen Studi Kelayakan | System Analyst | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5
2.2 | Penyusunan Work Breakdown Structure (WBS) | WBS Proyek | Project Manager | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7
2.3 | Penyusunan Jadwal dan Gantt Chart | Gantt Chart Proyek | Project Manager | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 6
2.4 | Perencanaan Risiko, Komunikasi, dan Sumber Daya | Rencana Risiko dan Komunikasi | Project Manager | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5
2.5 | Review dan Persetujuan Rencana Proyek dengan Klien | Rencana Proyek Disetujui | Project Manager | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 3
3 | ANALISIS KEBUTUHAN | SRS Final Disetujui Klien | System Analyst | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 14
3.1 | Wawancara Lanjutan dan Validasi Kebutuhan Klien | Daftar Kebutuhan Tervalidasi | System Analyst | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 6
3.2 | Analisis Kebutuhan Fungsional (F-01 s.d. F-08) dan Non-Fungsional | Daftar Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional | System Analyst | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 7
3.3 | Perancangan Use Case Diagram dan Activity Diagram | Use Case dan Activity Diagram | System Analyst | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4
3.4 | Penentuan Prioritas Kebutuhan (MoSCoW) | Daftar Prioritas MoSCoW | System Analyst | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3
3.5 | Penyusunan dan Review SRS bersama Klien | Dokumen SRS | System Analyst | 2026-11-05 | 2026-11-08 | 4
4 | DESAIN SISTEM | SDD Final dan Desain Disetujui Klien | System Designer | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 14
4.1 | Perancangan Arsitektur Sistem | Arsitektur Sistem | System Designer | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5
4.2 | Perancangan Basis Data (ERD dan Struktur Tabel) | ERD dan Struktur Tabel | System Designer | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 8
4.3 | Perancangan Antarmuka (Wireframe dan Mockup Desktop dan Mobile) | Wireframe dan Mockup Antarmuka | System Designer | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 8
4.3.1 | Mockup halaman pelanggan (katalog, detail, keranjang, checkout) | Mockup halaman pelanggan | System Designer | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 8
4.3.2 | Mockup halaman admin (login, produk, pesanan) | Mockup halaman admin | System Designer | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 8
4.4 | Penyusunan Software Design Document (SDD) | Dokumen SDD | Technical Writer | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4
4.5 | Review Desain dengan Klien | Desain Disetujui Klien | Project Manager | 2026-11-20 | 2026-11-22 | 3
5 | PEMROGRAMAN (3 SPRINT) | Aplikasi Web Fungsional dan Dokumen Implementasi | Programmer | 2026-11-23 | 2026-12-19 | 27
5.1 | Sprint 1: Setup Sistem, Katalog, Detail Produk, Login Admin | Katalog, Detail Produk, Login Admin Berfungsi | Programmer | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5
5.1.1 | Setup lingkungan pengembangan dan basis data | Lingkungan dan database siap | Programmer | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5
5.1.2 | Halaman katalog produk parfum (F-01) | Katalog produk berfungsi | Programmer | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5
5.1.3 | Halaman detail produk: foto, harga, stok, deskripsi (F-02) | Detail produk berfungsi | Programmer | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5
5.1.4 | Login admin (F-06) | Login admin berfungsi | Programmer | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5
5.2 | Demo Progres Sprint 1 kepada Klien | Umpan Balik Sprint 1 | Project Manager | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2
5.3 | Sprint 2: Keranjang, Checkout, Pilihan Pengiriman dan Pembayaran | Alur Pembelian Berfungsi | Programmer | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5
5.3.1 | Keranjang belanja (F-03) | Keranjang berfungsi | Programmer | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5
5.3.2 | Checkout dan pengisian data pemesanan (F-04) | Checkout berfungsi | Programmer | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5
5.3.3 | Pemilihan jasa pengiriman dan metode pembayaran (F-05) | Pilihan pengiriman dan pembayaran berfungsi | Programmer | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5
5.4 | Demo Progres Sprint 2 kepada Klien | Umpan Balik Sprint 2 | Project Manager | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2
5.5 | Sprint 3: Kelola Produk, Stok, dan Pesanan oleh Admin | Halaman Admin Berfungsi | Programmer | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5
5.5.1 | Pengelolaan data produk dan stok oleh admin (F-07) | Kelola produk dan stok berfungsi | Programmer | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5
5.5.2 | Pengelolaan pesanan oleh admin: verifikasi pembayaran, status, nomor resi manual (F-08) | Kelola pesanan berfungsi | Programmer | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5
5.5.3 | Penyesuaian tampilan desktop dan mobile (landscape) | Tampilan konsisten di desktop dan mobile | Programmer | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5
5.6 | Demo Progres Sprint 3 kepada Klien | Umpan Balik Sprint 3 | Project Manager | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2
5.7 | Penyusunan Dokumen Implementasi | Dokumen Implementasi | Technical Writer | 2026-12-14 | 2026-12-19 | 6
6 | PENGUJIAN | Seluruh Skenario UAT Diterima Klien | Tester | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 7
6.1 | Penyusunan Skenario Pengujian dan UAT | Skenario Pengujian dan UAT | Tester | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2
6.2 | Pengujian Fungsional (Black Box) | Laporan Hasil Pengujian | Tester | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 3
6.3 | User Acceptance Test (UAT) bersama Klien | Hasil UAT | Tester | 2026-12-24 | 2026-12-26 | 3
6.4 | Perbaikan Bug Hasil Pengujian | Aplikasi Hasil Perbaikan | Programmer | 2026-12-24 | 2026-12-27 | 4
7 | PENERAPAN | BAST Ditandatangani Klien | Project Manager | 2026-12-28 | 2027-01-10 | 14
7.1 | Deployment ke Hosting dan Domain | Website Live di Domain | Programmer | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 4
7.2 | Penyusunan User Manual dan Dokumen Penerapan | User Manual dan Dokumen Penerapan | Technical Writer | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 8
7.3 | Pelatihan Penggunaan Sistem untuk Admin/Pemilik | Pelatihan Selesai | Project Manager | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 3
7.4 | Penyusunan Laporan Proyek | Laporan Proyek | Technical Writer | 2027-01-04 | 2027-01-09 | 6
7.5 | Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) | BAST Ditandatangani | Project Manager | 2027-01-08 | 2027-01-10 | 3
8 | PENUTUPAN PROYEK | Proyek Ditutup (Project Closed) | Project Manager | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 7
8.1 | Perbaikan Akhir Aplikasi | Aplikasi Final | Programmer | 2027-01-11 | 2027-01-14 | 4
8.2 | Penyelesaian Dokumentasi dan Laporan Akhir | Dokumentasi dan Laporan Akhir Lengkap | Technical Writer | 2027-01-11 | 2027-01-16 | 6
8.3 | Evaluasi Proyek dan Serah Terima Dokumen | Laporan Evaluasi Proyek | Project Manager | 2027-01-15 | 2027-01-17 | 3
Catatan:
- Kode dan tanggal level 1.1, 2.1, dst. sama dengan file Gantt Chart (Gantt_Chart_Scevra_Parfume.xlsx) sehingga WBS dan jadwal konsisten.
- Kode F-01 s.d. F-08 mengacu pada fungsi utama di Bagian 5.1 Requirement Document; lingkup yang tidak termasuk (toko offline, integrasi Shopee/TikTok, pelacakan kurir otomatis, aplikasi mobile, iklan berbayar) tidak dimasukkan.
- Level 3 (huruf miring) merinci pekerjaan di Perancangan Antarmuka dan 3 sprint Pemrograman; tanggalnya mengikuti induknya. Gunakan tombol grup di sisi kiri untuk menyembunyikan/menampilkan level.
- Rincian pekerjaan adalah usulan; tanggal sub-task (sel biru) dapat diubah dan tanggal fase menyesuaikan otomatis.
Formulas:
Tanggal Mulai = MIN([Tanggal Mulai, row below],E11,E17,E23,E31,E49,E54,E60)
Tanggal Mulai = MIN([Tanggal Mulai, row below]:E10)
Tanggal Selesai = MAX([Tanggal Selesai, row below],F11,F17,F23,F31,F49,F54,F60)
Tanggal Selesai = MAX([Tanggal Selesai, row below]:F10)